## 일정표
휴일
[11 empty] | 일 | 2023-01-01 | 신정
[11 empty] | 토 | 2023-01-21 | 설날 연휴1
[11 empty] | 일 | 2023-01-22 | 설날 연휴2
[11 empty] | 월 | 2023-01-23 | 설날 연휴3
[11 empty] | 화 | 2023-01-24 | 설날 대체공휴일
[11 empty] | 수 | 2023-03-01 | 3.1절
[11 empty] | 금 | 2023-05-05 | 어린이날
[11 empty] | 토 | 2023-05-27 | 부처님오신날
[11 empty] | 화 | 2023-06-06 | 현충일
[11 empty] | 화 | 2023-08-15 | 광복절
[11 empty] | 목 | 2023-09-28 | 추석 연휴1
[11 empty] | 금 | 2023-09-29 | 추석 연휴2
[11 empty] | 토 | 2023-09-30 | 추석 연휴3
[11 empty] | 화 | 2023-10-03 | 개천절
[11 empty] | 월 | 2023-10-09 | 한글날
[11 empty] | 월 | 2023-12-25 | 크리스마스
■ KPO - 제어 시스템 개발 일정표
| 시작 | 2024-05-29 | 총 시간(WD), 일 | 191 | 진척률 | 16.0606 |  | %
| 목표 | 2024-12-06 | 소요시간(WD), 일 | 36
| 현재 | 2024-07-04 | 남은시간, 일 | 155
No. | 대분류 | 소분류 | 내용 | 담당자 | 진척률 | 기간 |  | 소요 기간 | 실행 구분 | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
[6 empty] | 시작 | 종료 | time axis 2024-06-01 to 2024-12-30
1 | 요구사항 분석 | 시스템 | 설비 사양, 통신 사양, 모듈 사양(Loadport, Robot) 분석 | 김영기 수석 지은혁 책임 조선행 수석 | 100 | 2024-05-29 | 2024-06-14 | 13 | 계획 | 2024-06-03: ggg; 2024-06-04: ggg; 2024-06-05: ggg; 2024-06-06: ggg; 2024-06-07: ggg; 2024-06-10: ggg; 2024-06-11: ggg; 2024-06-12: ggg; 2024-06-13: ggg; 2024-06-14: ggg
[6 empty] | 2024-05-29 | 2024-06-14 | 13 | 실행 | 2024-06-03: ggg; 2024-06-04: ggg; 2024-06-05: ggg; 2024-06-06: ggg; 2024-06-07: ggg; 2024-06-10: ggg; 2024-06-11: ggg; 2024-06-12: ggg; 2024-06-13: ggg; 2024-06-14: ggg
2 | 시스템 개발 | 요구사항 명세서 | 시스템 기능 및 요구사항 명세 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 100 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 6 | 계획 | 2024-06-14: ggg; 2024-06-17: ggg; 2024-06-18: ggg; 2024-06-19: ggg; 2024-06-20: ggg; 2024-06-21: ggg
[6 empty] | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 6 | 실행 | 2024-06-14: ggg; 2024-06-17: ggg; 2024-06-18: ggg; 2024-06-19: ggg; 2024-06-20: ggg; 2024-06-21: ggg
3 |  | 상세 사양서 | 시스템 구조, 필요 사양 등 정의 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 60 | 2024-06-24 | 2024-09-13 | 60 | 계획 | 2024-06-24: ggg; 2024-06-25: ggg; 2024-06-26: ggg; 2024-06-27: ggg; 2024-06-28: ggg; 2024-07-01: ggg; 2024-07-02: ggg; 2024-07-03: ggg; 2024-07-04: ggg; 2024-07-05: ggg; 2024-07-08: ggg; 2024-07-09: ggg; 2024-07-10: ggg; 2024-07-11: ggg; 2024-07-12: ggg; 2024-07-15: ggg; 2024-07-16: ggg; 2024-07-17: ggg; 2024-07-18: ggg; 2024-07-19: ggg; 2024-07-22: ggg; 2024-07-23: ggg; 2024-07-24: ggg; 2024-07-25: ggg; 2024-07-26: ggg; 2024-07-29: ggg; 2024-07-30: ggg; 2024-07-31: ggg; 2024-08-01: ggg; 2024-08-02: ggg; 2024-08-05: ggg; 2024-08-06: ggg; 2024-08-07: ggg; 2024-08-08: ggg; 2024-08-09: ggg; 2024-08-12: ggg; 2024-08-13: ggg; 2024-08-14: ggg; 2024-08-15: ggg; 2024-08-16: ggg; 2024-08-19: ggg; 2024-08-20: ggg; 2024-08-21: ggg; 2024-08-22: ggg; 2024-08-23: ggg; 2024-08-26: ggg; 2024-08-27: ggg; 2024-08-28: ggg; 2024-08-29: ggg; 2024-08-30: ggg; 2024-09-02: ggg; 2024-09-03: ggg; 2024-09-04: ggg; 2024-09-05: ggg; 2024-09-06: ggg; 2024-09-09: ggg; 2024-09-10: ggg; 2024-09-11: ggg; 2024-09-12: ggg; 2024-09-13: ggg
[6 empty] | 2024-06-24 |  |  | 실행
4 |  | 시스템 시험서 | 시스템 기능 및 요구사항 시험 결과서 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 70 | 2024-06-24 | 2024-09-13 | 60 | 계획 | 2024-06-24: ggg; 2024-06-25: ggg; 2024-06-26: ggg; 2024-06-27: ggg; 2024-06-28: ggg; 2024-07-01: ggg; 2024-07-02: ggg; 2024-07-03: ggg; 2024-07-04: ggg; 2024-07-05: ggg; 2024-07-08: ggg; 2024-07-09: ggg; 2024-07-10: ggg; 2024-07-11: ggg; 2024-07-12: ggg; 2024-07-15: ggg; 2024-07-16: ggg; 2024-07-17: ggg; 2024-07-18: ggg; 2024-07-19: ggg; 2024-07-22: ggg; 2024-07-23: ggg; 2024-07-24: ggg; 2024-07-25: ggg; 2024-07-26: ggg; 2024-07-29: ggg; 2024-07-30: ggg; 2024-07-31: ggg; 2024-08-01: ggg; 2024-08-02: ggg; 2024-08-05: ggg; 2024-08-06: ggg; 2024-08-07: ggg; 2024-08-08: ggg; 2024-08-09: ggg; 2024-08-12: ggg; 2024-08-13: ggg; 2024-08-14: ggg; 2024-08-15: ggg; 2024-08-16: ggg; 2024-08-19: ggg; 2024-08-20: ggg; 2024-08-21: ggg; 2024-08-22: ggg; 2024-08-23: ggg; 2024-08-26: ggg; 2024-08-27: ggg; 2024-08-28: ggg; 2024-08-29: ggg; 2024-08-30: ggg; 2024-09-02: ggg; 2024-09-03: ggg; 2024-09-04: ggg; 2024-09-05: ggg; 2024-09-06: ggg; 2024-09-09: ggg; 2024-09-10: ggg; 2024-09-11: ggg; 2024-09-12: ggg; 2024-09-13: ggg
[6 empty] | 2024-06-24 |  |  | 실행
5 | GUI 설계 | 메인 화면 설계 | 설비 상태 및 동작 버튼 배치 정의 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 80 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2 | 계획 | 2024-07-01: ggg; 2024-07-02: ggg
[6 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2 | 실행 | 2024-07-01: ggg; 2024-07-02: ggg
6 |  | 레시피 화면 설계 | 공정 레시피 구성을 위한 화면 정의 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 80 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2 | 계획 | 2024-07-03: ggg; 2024-07-04: ggg
[6 empty] | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2 | 실행 | 2024-07-03: ggg; 2024-07-04: ggg
7 |  | 이력 화면 설계 | 공정 결과 열람을 위한 화면 정의 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 40 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2 | 계획 | 2024-07-05: ggg; 2024-07-08: ggg
[6 empty] | 2024-07-05 |  |  | 실행
8 |  | 매뉴얼 화면 설계 | 수동 조작을 위한 화면 정의 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2 | 계획 | 2024-07-09: ggg; 2024-07-10: ggg
실행
9 |  | 사용자 목록 화면 설계 | 사용자 목록 및 등록/수정/삭제를 위한 화면 정의 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2 | 계획 | 2024-07-10: ggg; 2024-07-11: ggg
실행
10 |  | 옵션 화면 설계 | 시스템 설정, 사용자 입력, 파라미터 설정 등 화면 정의 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2 | 계획 | 2024-07-11: ggg; 2024-07-12: ggg
실행
11 |  | 알람 화면 설계 | 발생된 알람과 이력을 표시하는 화면 정의 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 1 | 계획 | 2024-07-11: ggg
실행
12 | 개발 | PLC I/F | PIO Hand shake 정의 및 Memory Map 개발 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2 | 계획 | 2024-07-15: ggg; 2024-07-16: ggg
실행
13 |  | EFEM I/F | Load Port 제어 및 Wafer 반송 제어 개발 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2 | 계획 | 2024-07-15: ggg; 2024-07-16: ggg
실행
14 |  | 메인 화면 기능 | 설비의 현재 상태 표시 및 동작 기능 개발 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-19 | 3 | 계획 | 2024-07-17: ggg; 2024-07-18: ggg; 2024-07-19: ggg
실행
15 |  | 레시피 기능 | 공정을 수행하기 위한 파라미터 설정 화면/기능 개발 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 5 | 계획 | 2024-07-22: ggg; 2024-07-23: ggg; 2024-07-24: ggg; 2024-07-25: ggg; 2024-07-26: ggg
실행
16 |  | 이력 기능 | 공정 진행 이력을 확인하기 위한 화면/기능 개발 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 3 | 계획 | 2024-07-29: ggg; 2024-07-30: ggg; 2024-07-31: ggg
실행
17 |  | IO 기능 | 입출력 신호 상태 표시 및 제어를 위한 화면/기능 개발 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2 | 계획 | 2024-08-01: ggg; 2024-08-02: ggg
실행
18 |  | 매뉴얼 기능 | 각 장치의 기능 및 동작 조작용 화면/기능 개발 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 3 | 계획 | 2024-08-05: ggg; 2024-08-06: ggg; 2024-08-07: ggg
실행
19 |  | 옵션 기능 | 설비의 옵션을 나열하고 조절하는 화면/기능 개발 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2 | 계획 | 2024-08-08: ggg; 2024-08-09: ggg
실행
20 |  | 사용자 목록 기능 | 사용자 목록 및 생성/수정/삭제 위한 화면/기능 개발 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2 | 계획 | 2024-08-12: ggg; 2024-08-13: ggg
실행
21 |  | 알람 기능 | 알람 발생 및 내용 표시 화면/기능 개발 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2 | 계획 | 2024-08-12: ggg; 2024-08-13: ggg
실행
22 |  | 초기화 시퀀스 | 설비 상태 점검 및 동작 준비를 수행하는 프로세스 개발 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 5 | 계획 | 2024-08-12: ggg; 2024-08-13: ggg; 2024-08-14: ggg; 2024-08-15: ggg; 2024-08-16: ggg
실행
23 |  | 반송 시퀀스 | FOUB 취급 및 Wafer 반송을 위한 EFEM 제어 프로세스 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 5 | 계획 | 2024-08-19: ggg; 2024-08-20: ggg; 2024-08-21: ggg; 2024-08-22: ggg; 2024-08-23: ggg
실행
24 |  | 공정 시퀀스 | 레시피 적용 및 진행 사항을 추적 관찰하는 프로세스 개발 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-08-26 | 2024-09-13 | 15 | 계획 | 2024-08-26: ggg; 2024-08-27: ggg; 2024-08-28: ggg; 2024-08-29: ggg; 2024-08-30: ggg; 2024-09-02: ggg; 2024-09-03: ggg; 2024-09-04: ggg; 2024-09-05: ggg; 2024-09-06: ggg; 2024-09-09: ggg; 2024-09-10: ggg; 2024-09-11: ggg; 2024-09-12: ggg; 2024-09-13: ggg
실행
25 | 단동 검증 | IO 확인 | 입전 및 입출력 신호 확인 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2 | 계획 | 2024-11-11: ggg; 2024-11-12: ggg
실행
26 |  | 통신 확인 | PLC, EFEM, 장치 등 통신 확인 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 3 | 계획 | 2024-11-11: ggg; 2024-11-12: ggg; 2024-11-13: ggg
실행
27 |  | 개별 동작 확인 | 각 장치의 기능별 동작 점검 및 검증 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 3 | 계획 | 2024-11-13: ggg; 2024-11-14: ggg; 2024-11-15: ggg
실행
28 |  | 시뮬레이션 | 소프트웨어 시뮬레이션 수행 및 디버깅 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-09-13 | 2024-11-08 | 41 | 계획 | 2024-09-13: ggg; 2024-09-16: ggg; 2024-09-17: ggg; 2024-09-18: ggg; 2024-09-19: ggg; 2024-09-20: ggg; 2024-09-23: ggg; 2024-09-24: ggg; 2024-09-25: ggg; 2024-09-26: ggg; 2024-09-27: ggg; 2024-09-30: ggg; 2024-10-01: ggg; 2024-10-02: ggg; 2024-10-03: ggg; 2024-10-04: ggg; 2024-10-07: ggg; 2024-10-08: ggg; 2024-10-09: ggg; 2024-10-10: ggg; 2024-10-11: ggg; 2024-10-14: ggg; 2024-10-15: ggg; 2024-10-16: ggg; 2024-10-17: ggg; 2024-10-18: ggg; 2024-10-21: ggg; 2024-10-22: ggg; 2024-10-23: ggg; 2024-10-24: ggg; 2024-10-25: ggg; 2024-10-28: ggg; 2024-10-29: ggg; 2024-10-30: ggg; 2024-10-31: ggg; 2024-11-01: ggg; 2024-11-04: ggg; 2024-11-05: ggg; 2024-11-06: ggg; 2024-11-07: ggg; 2024-11-08: ggg
실행
29 | 연동 검증 | 성능 확인 | 모든 시스템 연동 동작 검증 | 김영기 수석 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 3 | 계획 | 2024-11-20: ggg; 2024-11-21: ggg; 2024-11-22: ggg
실행
30 |  | 성능 개선 | 불합리 개선 및 안정화를 위한 수정 적용 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-11-18 | 2024-11-29 | 10 | 계획 | 2024-11-18: ggg; 2024-11-19: ggg; 2024-11-20: ggg; 2024-11-21: ggg; 2024-11-22: ggg; 2024-11-25: ggg; 2024-11-26: ggg; 2024-11-27: ggg; 2024-11-28: ggg; 2024-11-29: ggg
실행
31 | 배포 | 매뉴얼 제작 | 사용 매뉴얼 제작 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 5 | 계획 | 2024-12-02: ggg; 2024-12-03: ggg; 2024-12-04: ggg; 2024-12-05: ggg; 2024-12-06: ggg
실행
32 |  | 릴리즈 | 설치 프로그램 및 실행파일 적용 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 5 | 계획 | 2024-12-02: ggg; 2024-12-03: ggg; 2024-12-04: ggg; 2024-12-05: ggg; 2024-12-06: ggg
실행
33 |  | 인수 인계 | 사용자 교육 및 인수/인계 운영 모니터링 대응 | 지은혁 책임 조선행 수석 | 0 | 2024-11-23 | 2025-03-01 | 70 | 계획 | 2024-11-25: ggg; 2024-11-26: ggg; 2024-11-27: ggg; 2024-11-28: ggg; 2024-11-29: ggg; 2024-12-02: ggg; 2024-12-03: ggg; 2024-12-04: ggg; 2024-12-05: ggg; 2024-12-06: ggg; 2024-12-09: ggg; 2024-12-10: ggg; 2024-12-11: ggg; 2024-12-12: ggg; 2024-12-13: ggg; 2024-12-16: ggg; 2024-12-17: ggg; 2024-12-18: ggg; 2024-12-19: ggg; 2024-12-20: ggg; 2024-12-23: ggg; 2024-12-24: ggg; 2024-12-25: ggg; 2024-12-26: ggg; 2024-12-27: ggg; 2024-12-30: ggg
실행
개발(Driver, Single Sequence, Semi Sequence, Auto Run, GUI)
7/11 ~ 10/15 (69일)
Robot Scheduler , Plc Map, Recipe 항목
6/15 ~ 7/10 (18일)
I/O Check, 통신 Check, 개별동작, Run, 시뮬레이션
10/16 ~ 11/15 (23일)
설비 사양, 통신 사양, 모듈 사양(Loadport, Robot)
5/29 ~ 6/14 (13일)
PC 적용, Debuging
11/16 ~ 12/15 (31일)
매뉴얼 작성 및 불합리 사항 처리
12/31 ~ 03/01 (44일)
KC 이노베이션 공유 일정
Note on E27: 6/10 : PC, Monitor 사양 전달 완료 6/14 : RND EFEM 선정 유력 6/14 : 미쯔비시 PLC Q 시리즈 선정

## 업무보고
일자 | 업무 구분 | ITEM | 진행 사항 |  | 내용 | 비고
|  |  | 계획 | 일정
2024-06-17 | 제어 설계 |  |  |  | 1. K-3000 프로그램 분석 - GUI Viewer 분석 - 세미나 준비 2. 주간 팀 미팅 진행 - 기존 YEST 사용 하던 PLC확인하여 같은 구성으로 선정 필요 (미쯔비시에서 -> 오므론으로 갈 확률 있음 (Ethercat 지원때문) - 12월 말 목표로 고객 시연 3. 제어 미팅 진행 (조선행수석, 지은혁책임, 박종혁수석) - 6/20까지 PLC MAP 작성 및 회의 (Virtual 및 EC I/O 작성 필요, 각자 작성하여 취합) - 세부적인 스케쥴 작성 필요 - 조선행수석님 작성 - 가압Cure 공정이 확실치 않아 TEST가 쉽게 PLC 작성필요
2024-06-18 | 제어 설계 |  |  |  | 1. K-3000 프로그램 분석 - GUI Viewer 분석 - 세미나 준비 2. 가압 큐어 제어 미팅 진행 ( 조선행수석, 지은혁책임, 김영기수석) - 턴온 일정 확인 필요, 조립 시작할때 다시 언급 - EFEM 입고 날짜 확인 - PLC MAP 작성 타임차트도 필요 - K-3000에서 GUI 및 logic 다 걷어 내기 - PLC 컨셉 1인지 2인지 다시 확인 필요 (2컨셉 Q시리즈 모듈 한개로) - GUI는 3D도면으로 대체
2024-06-19 | 제어 설계 |  |  |  | 1. K-3000 프로그램 - SoftSteps 궁금한 사항 문의 To.임효진 책임 - GUI Viewer 작성 진행

## 셋업보고
SET-UP REPORT
[7 empty] | 결 | 담당자 | 관 리 자 | 부서장
작성일 : 2024년 09월 14일 | [6 empty] | 재
회 사 명 |  |  |  |  | Model 명
장 비 명 |  |  |  |  | Serial NO
고객 부서 |  |  |  |  | 설치 장소
고객 담당자 |  |  |  |  | 설치 일자
작 업 자
※ SET-UP 내용 : 금일 작업내용 |  |  |  |  | ※ SET-UP 내용 : 명일 작업내용
※ 장비 전체 ( 계획률 10% 진행률 10% )
▷ Installation ( 계획률 95 % 진행률 95% )
▷ Utility _ Turn On ( 계획률 25 % 진행률 25% )
▷ Adjust & Teaching ( 계획률 0 % 진행률 0% )
▷ Check & Setting ( 계획률 0 % 진행률 0 % )
▷ Process Set up ( 계획률 0% 진행률 0 % )
고객 확인: (인)
※ SET-UP 인원 현황
NO | 성 명 | 출근시간 | 퇴근시간 | 비고 | NO | 성명 | 출근시간 |  | 퇴근시간 | 비고
1 |  |  |  |  | 8
2 |  |  |  |  | 9
3 |  |  |  |  | 10
4 |  |  |  |  | 11
5 |  |  |  |  | 12
6 |  |  |  |  | 13
7 |  |  |  |  | 14
QCR-1901-23-A | [10 empty] | A4(210X297)