## 표지
SW Test Case Sheet
SW NAME | PCO : Pressure Cure Oven
Project No | R-IR-3006-0057
Document No | SQA-T-1003
Version | 1
|  |  | 성명 | 날짜
|  | 작성 | 조선행 | 2024-07-01
검토
승인

## 이력
SW Test Case Check Sheet
변경 이력
No | 제(개)정일 | 적용일 | Version | 변경 내용 | 작성자 | 검토자 | 승인자
1 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1 | 최초 작성 | 조선행
2
3
일반 변경 이력
No | 제(개)정일 | 적용일 | Version | 변경 내용 | 작성자 | 검토자 | 승인자
1
2
3

## 결과요약
2. 결과 요약
□ | 개발자 시험일 | 2024-11-11 |  | 결과 |  | 개발자 시험 |  |  |  |  | SQA 시험 (1차) |  |  |  |  | SQA 시험 (2차)
□ | 작성자 | 조선행 |  |  |  | OK | NG | DF | NC | NA | OK | NG | DF | NC | NA | OK | NG | DF | NC | NA
□ | SQA 시험 ID | SQA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
□ | SQA 시험 1차 | 2024-11-13 |  | 항목 수 |  | 개발자 시험 OK: 0; SQA 시험 (1차) OK: 0; SQA 시험 (2차) OK: 0
□ | SQA 시험 2차 | 2024-11-20 |  | 불량률(%) | bar: 개발자 시험 OK; SQA 시험 (1차) OK; SQA 시험 (2차) OK
No | 분류 | 내용 | 항목 수 | 개발자 시험(%) | SQA 시험(%) | 개발자 시험 OK: 개발자 시험; SQA 시험 (1차) OK: SQA 시험 (1차); SQA 시험 (2차) OK: SQA 시험 (2차) | T/C 유형 |  |  | NO | Category | Total Items (件) | T/C 유형 |  | 비고
[6 empty] | OK | NG | DF | NC | NA | OK | NG | DF | NC | NA | OK | NG | DF | NC | NA | Normal | Abnormal |  |  |  |  | Normal | Abnormal
1 | 로그인 | 사용자 선택 및 로그인 | 4
2 | 메인 | 설비의 상태 표시 및 조작 기능 | 15
3 | 레시피 | 공정을 위한 파라미터 설정 | 10
4 | 이력 | 공정 데이터 및 이력 표시 기능 | 9
5 | 입출력 | 신호의 입/출력 제어 기능 | 6
6 | 매뉴얼 | 장치 수동 조작 기능 | 10
7 | 사용자 | 사용자 등록 및 관리 기능 | 8
8 | 알람 | 설비의 알람 발생 및 이력 확인 기능 | 10
9 | 설정 | 설비의 기능 조절 | 2
10 | 초기화 | 장치의 연결, 상태 확인 및 준비 프로세스 | 15
11 | FOUB LOAD | FOUB LOAD 프로세스 | 11
12 | FOUB UNLOAD | FOUB UNLOAD 프로세스 | 11
13 | WAFER PICK | WAFER GET 프로세스 | 9
14 | WAFER PLACE | WAFER PUT 프로세스 | 9
15 | CURING | 경화 공정 프로세스
Total |  |  | 129 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합 계

## 1. 로그인
1. 로그인
No | 요구사항 ID/ 시험ID | 구분/ 유형 | 시험 시나리오 | 전제 조건 (정보, 매개 변수) | 시험 동작 | 기대 결과 | 실패 시 현상 | 개발자 결과 | 날짜 | SQA 결과 | 날짜 | 비고
[9 empty] | 시험자 |  | 시험자
1 | REQ-IF-GUI-0001 | Normal | 화면 표시 | 프로그램 실행 정상 | 프로그램 시작 후 로그인 화면 표시 또는 로그오프 시 | 사용자 목록 정상 | 점검 팝업 발생 | OK | 2024-06-08 | OK | 2024-06-08
| TC-IF-GUI0001-1 | 자동
2 | REQ-IF-GUI-0001 | Abnormal | 화면 표시 | 프로그램 실행 비정상 데이터베이스 미연결 | 프로그램 시작 후 로그인 화면 표시 또는 로그오프 시 | 점검 팝업 발생 | 사용자 목록 없음
| TC-IF-GUI0001-2 | 자동
3 | REQ-FR-0001 | Normal | 로그인 시도 | 사용자 선택 및 올바른 암호 입력 | 사용자 선택 및 암호 입력 후 로그인 버튼을 누른다. | 로그인 정상 | 사용자 선택 및 암호 입력 팝업 발생
| TC-FR-0001-1 | 수동
4 | REQ-FR-0001 | Abnormal | 로그인 시도 | 사용자 미선택 또는 암호 틀림 | 사용자 미선택 또는 틀린 암호 입력 후 로그인 버튼을 누른다. | 사용자 선택 및 안내 팝업 발생 | 반응 없음, 안내 팝업 미발생
| TC-FR-0001-2 | 수동
Note on N3: 결과 증명을 위한 GUI, PopUp, Log 등 캡쳐

## 2. 메인
2. 메인
No | 요구사항 ID/ 시험ID | 구분/ 유형 | 시험 시나리오 | 전제 조건 (정보, 매개 변수) | 시험 동작 | 기대 결과 | 실패 시 현상 | 개발자 결과 | 날짜 | SQA 결과 | 날짜 | 비고
[9 empty] | 시험자 |  | 시험자
1 | REQ-IF-GUI0101 | Normal | 화면 표시 | 프로그램 로딩 정상 | 해당 화면의 버튼을 눌러 이동한다. | 사용자 이름, 설비 상태, 레시피 정상 표시 | 표시 내용 이상
| TC-IF-GUI0101-1 | 수동
2 | REQ-IF-GUI0101 | Abnormal | 화면 표시 | 프로그램 로딩 이상 | 해당 화면의 버튼을 눌러 이동한다. | 점검 팝업 발생 | 안내 팝업 미발생, 표시 내용 이상
| TC-IF-GUI0101-2 | 수동
3 | REQ-IF-GUI0102 | Normal | 상태 표시 | 설비의 초기화 또는 프로세스 동작 중 | 초기화 시작 또는 동작 중 정지 버튼을 누른다. | 동작에 따른 상태 문구 변경 표시 | 상태 문구 미변경 또는 불일치
| TC-IF-GUI0102-1 | 수동
4 | REQ-IF-GUI0102 | Abnormal | 상태 표시 | 설비의 초기화 또는 청소 중단 | 청소 중 EMO 동작으로 종료한다. | 알람 발생 | 알람 미발생
| TC-IF-GUI0102-2 | 수동
5 | REQ-FR-0101 | Normal | 조작 버튼 초기화 | 시작 조건 충족 | 초기화 버튼을 누른다. | 초기화 프로세스 시작 | 인터락 감지 또는 조건 부적합 팝업 발생
| TC-FR-0101-1 | 수동
6 | REQ-FR-0101 | Abnormal | 조작 버튼 초기화 | 키 자동 위치 미감지 | 초기화 버튼을 누른다. | 키 자동 미감지 팝업 발생 | 알람 미발생
| TC-FR-0101-2 | 수동
7 | REQ-FR-0101 | Abnormal | 조작 버튼 초기화 | 다른 프로세스 수행 중 | 초기화 버튼을 누른다. | 다른 프로세스 중 팝업 발생 | 알람 미발생
| TC-FR-0101-3 | 수동
8 | REQ-FR-0101 | Abnormal | 조작 버튼 초기화 | 사용자 권한 부적합 | 초기화 버튼을 누른다. | 사용자 부적합 팝업 발생 | 팝업 미발생
| TC-FR-0101-4 | 수동
9 | REQ-FR-0101 | Abnormal | 조작 버튼 초기화 | EMO 감지 | 초기화 버튼을 누른다. | EMO 감지 알람 발생 | 알람 미발생
| TC-FR-0101-5 | 수동
10 | REQ-FR-0101 | Normal | 조작 버튼 시작 | 시작 조건 충족 | 시작 버튼을 누른다. | 자동 동작 실행 | 불충족 사항에 대한 알람 발생
| TC-FR-0101-6 | 수동
11 | REQ-FR-0101 | Abnormal | 조작 버튼 시작 | 시작 조건 불충족 | 시작 버튼을 누른다. | 불충족 사항에 대한 알람 발생 | 알람 미발생
| TC-FR-0101-7 | 수동
12 | REQ-FR-0101 | Normal | 조작 버튼 정지 | 프로세스 수행 및 동작 중 | 정지 버튼을 누른다. | 수행중인 프로세스 종료 및 동작 정지, 로그 기록 | 프로세스 및 동작 미정지, 로그 미기록
| TC-FR-0101-8 | 수동
13 | REQ-FR-0101 | Normal | 조작 버튼 리셋 | 알람 발생 상태 | 리셋 버튼을 누른다. | 알람 소거 시도 및 화면 종료 | 알람 미소거 또는 반응 없음
| TC-FR-0101-9 | 수동
14 | REQ-FR-0101 | Normal | 진척률 표시 | 프로세스 수행 및 동작 중 | 진척률을 확인한다. | 수행 단계에 따른 진척률 변화 | 진척률 변화 없음
| TC-FR-0101-10 | 자동
15 | REQ-FR-0101 | Normal | 동작 로그 표시 및 저장 | 프로세스 수행 및 동작 중 | 로그 표출 및 저장 파일을 확인한다. | 프로세스 이름, 수행 단계, 조작 내용 등 정보 표시 및 기록 | 표시 및 기록 없음
| TC-FR-0101-10 | 자동

## 3. 레시피
3. 레시피
No | 요구사항 ID/ 시험ID | 구분/ 유형 | 시험 시나리오 | 전제 조건 (정보, 매개 변수) | 시험 동작 | 기대 결과 | 실패 시 현상 | 개발자 결과 | 날짜 | SQA 결과 | 날짜 | 비고
[9 empty] | 시험자 |  | 시험자
1 | REQ-IF-GUI0201 | Normal | 화면 표시 | 프로그램 로딩 정상 | 해당 화면의 버튼을 눌러 이동한다. | 레시피 항목 불러오기 및 컨트롤 입력 정상 | 표시 항목 없음 또는 진입 불가
| TC-IF-GUI0201-1 | 수동
2 | REQ-IF-GUI0201 | Abnormal | 화면 표시 | 프로그램 로딩 이상 | 해당 화면의 버튼을 눌러 이동한다. | 점검 팝업 발생 | 안내 팝업 미발생, 표시 내용 이상
| TC-IF-GUI0201-2 | 수동
3 | REQ-FR-0201 | Normal | 속성 목표 압력 | 정상 범위 입력 0 ~ 10Bar 이내 | 목표 압력을 입력한다. | 정상 적용 | 초과 적용 불가, 초기값 적용
| TC-FR-0201-1 | 수동
4 | REQ-FR-0201 | Abnormal | 속성 목표 압력 | 초과 범위 입력 0 ~ 10Bar 초과 | 목표 압력을 입력한다. | 초과 적용 불가, 초기값 적용 | 범위 초과 적용
| TC-FR-0201-2 | 수동
5 | REQ-FR-0201 | Normal | 속성 목표 농도 | 정상 범위 입력 0 ~ 200ppm 이내 | 목표 농도를 입력한다. | 정상 적용 | 초과 적용 불가, 초기값 적용
| TC-FR-0201-3 | 수동
6 | REQ-FR-0201 | Abnormal | 속성 목표 농도 | 초과 범위 입력 0 ~ 200ppm 초과 | 목표 농도를 입력한다. | 초과 적용 불가, 초기값 적용 | 범위 초과 적용
| TC-FR-0201-4 | 수동
7 | REQ-FR-0201 | Normal | 속성 목표 온도 | 정상 범위 입력 0 ~ 300º 이내 | 목표 온도를 입력한다. | 정상 적용 | 초과 적용 불가, 초기값 적용
| TC-FR-0201-5 | 수동
8 | REQ-FR-0201 | Abnormal | 속성 목표 온도 | 초과 범위 입력 0 ~ 300º 초과 | 목표 온도를 입력한다. | 초과 적용 불가, 초기값 적용 | 범위 초과 적용
| TC-FR-0201-6 | 수동
9 | REQ-FR-0201 | Normal | 속성 공정 시간 | 정상 범위 입력 0 ~ 9999분 이내 | 목표 시간을 입력한다. | 정상 적용 | 초과 적용 불가, 초기값 적용
| TC-FR-0201-7 | 수동
10 | REQ-FR-0201 | Abnormal | 속성 공정 시간 | 초과 범위 입력 0 ~ 9999분 초과 | 목표 시간을 입력한다. | 초과 적용 불가, 초기값 적용 | 범위 초과 적용
| TC-FR-0201-8 | 수동
Note on N3: 결과 증명을 위한 GUI, PopUp, Log 등 캡쳐

## 4. 이력
4. 이력
No | 요구사항 ID/ 시험ID | 구분/ 유형 | 시험 시나리오 | 전제 조건 (정보, 매개 변수) | 시험 동작 | 기대 결과 | 실패 시 현상 | 개발자 결과 | 날짜 | SQA 결과 | 날짜 | 비고
[9 empty] | 시험자 |  | 시험자
1 | REQ-IF-GUI0301 | Normal | 화면 표시 | 프로그램 로딩 정상 | 해당 화면의 버튼을 눌러 이동한다. | 폴더 트리 구조 표시, 이력 조회 활성화 | 표시 내용 이상
| TC-IF-GUI0301 | 수동
2 | REQ-IF-GUI0301 | Abnormal | 화면 표시 | 프로그램 로딩 이상 | 해당 화면의 버튼을 눌러 이동한다. | 점검 팝업 발생 | 안내 팝업 미발생, 표시 내용 이상
| TC-IF-GUI0302 | 수동
3 | REQ-IF-0301 | Normal | 저장 공간 표시 | 파일 시스템 정상 | 저장 공간 표시 상태를 확인한다. | 잔여 공간 및 예상 횟수 표시 | 점검 팝업 발생
| TC-FR-0301-1 | 수동
4 | REQ-IF-0301 | Abnormal | 저장 공간 표시 | 파일 시스템 이상 | 저장 공간 표시 상태를 확인한다. | 점검 팝업 발생 | 점검 팝업 미발생
| TC-FR-0301-2 | 수동
5 | REQ-IF-0301 | Abnormal | 저장 공간 표시 | 파일 시스템 정상, 저장 공간 부족 | 저장 공간 표시 상태를 확인한다. | 저장 공간 부족 및 공간 확요 팝업 발생 | 점검 팝업 미발생
| TC-FR-0301-3 | 수동
6 | REQ-IF-0301 | Normal | 이력 검색 | 파일 시스템 정상 | 검색할 날짜를 선택한다. | 해당 일의 폴더 또는 파일 트리 생성 | 점검 팝업 발생
| TC-FR-0301-4 | 수동
7 | REQ-IF-0301 | Abnormal | 이력 검색 | 파일 시스템 이상 또는 이력 미존재 | 검색할 날짜를 선택한다. | 점검 팝업 발생 | 점검 팝업 미발생
| TC-FR-0301-5 | 수동
8 | REQ-IF-0301 | Normal | 이력 내용 표시 | 이력 파일 내용 정상 | 해당 이력 파일을 선택한다. | 이력 내용 정상 표시 | 내용 누락 및 이상
| TC-FR-0301-6 | 수동
9 | REQ-IF-0301 | Abnormal | 이력 내용 표시 | 이력 파일 내용 이상 | 해당 이력 파일을 선택한다. | 점검 팝업 발생 | 내용 누락 및 이상
| TC-FR-0301-7 | 수동
Note on N3: 결과 증명을 위한 GUI, PopUp, Log 등 캡쳐

## 5. 입출력
5. 입출력
No | 요구사항 ID/ 시험ID | 구분/ 유형 | 시험 시나리오 | 전제 조건 (정보, 매개 변수) | 시험 동작 | 기대 결과 | 실패 시 현상 | 개발자 결과 | 날짜 | SQA 결과 | 날짜 | 비고
[9 empty] | 시험자 |  | 시험자
1 | REQ-IF-GUI0401 | Normal | 화면 표시 | 프로그램 로딩 정상 | 해당 화면의 버튼을 눌러 이동한다. | 입/출력 상태 표시 정상 | 표시 내용 이상, 입출력 신호 확인 불가, 점검 팝업 발생
| TC-IF-GUI0401-1 | 수동
2 | REQ-IF-GUI0401 | Abnormal | 화면 표시 | 프로그램 로딩 이상 | 해당 화면의 버튼을 눌러 이동한다. | 점검 팝업 발생 | 표시 내용 이상, 입출력 신호 확인 불가, 점검 팝업 미발생
| TC-IF-GUI0401-2 | 수동
3 | REQ-IF-0401 | Normal | 입력 신호 표시 | 입출력 모듈 연결 및 입력 신호 정상 | 입력 신호의 전환 상태를 확인한다. | 신호 켜짐/꺼짐 확인 | 신호 확인 불가
| TC-FR-0401-1 | 수동
4 | REQ-IF-0401 | Abnormal | 입력 신호 표시 | 입출력 모듈 연결 또는 입력 신호 이상 | 입력 신호의 전환 상태를 확인한다. | 점검 팝업 발생 및 알람 발생 | 신호 확인 불가
| TC-FR-0401-2 | 수동
5 | REQ-IF-0401 | Normal | 출력 신호 조작 | 대기 상태, 입출력 모듈 연결 및 출력 신호 정상 | 출력 신호를 조작한다. | 신호 켜짐/꺼짐 확인 | 신호 확인 불가
| TC-FR-0401-3 | 수동
6 | REQ-IF-0401 | Abnormal | 출력 신호 조작 | 동작 중 또는 입출력 모듈 이상 또는 출력 신호 및 센서 이상 | 출력 신호를 조작한다. | 안내 팝업 발생 또는 알람 발생 | 신호 확인 불가
| TC-FR-0401-4 | 수동
Note on N3: 결과 증명을 위한 GUI, PopUp, Log 등 캡쳐

## 6. 매뉴얼
6. 매뉴얼
No | 요구사항 ID/ 시험ID | 구분/ 유형 | 시험 시나리오 | 전제 조건 (정보, 매개 변수) | 시험 동작 | 기대 결과 | 실패 시 현상 | 개발자 결과 | 날짜 | SQA 결과 | 날짜 | 비고
[9 empty] | 시험자 |  | 시험자
1 | REQ-IF-GUI0501 | Normal | 화면 표시 | 프로그램 로딩 정상 | 해당 화면의 버튼을 눌러 이동한다. | 장치 및 조작 버튼 활성화 정상 | 표시 내용 이상
| TC-IF-GUI0501-1 | 수동
2 | REQ-IF-GUI0501 | Abnormal | 화면 표시 | 프로그램 로딩 이상 | 해당 화면의 버튼을 눌러 이동한다. | 컨트롤 비활성화 및 점검 팝업 발생 | 컨트롤 활성화 및 점검 팝업 미발생
| TC-IF-GUI0501-2 | 수동
3 | REQ-FR-0501 | Normal | 수동 압력 설정 | PLC 연결 정상, 정상 범위 입력 0 ~ 10Bar 이내 | 목표 압력을 입력한다. | 정상 적용 | 점검 팝업 발생 또는 초과 적용 불가, 초기값 적용
| TC-FR-0501-1 | 수동
4 | REQ-FR-0501 | Abnormal | 수동 압력 설정 | PLC 연결 이상 또는 초과 범위 입력 0 ~ 10Bar 초과 | 목표 압력을 입력한다. | 초과 적용 불가, 초기값 적용 | 범위 초과 적용
| TC-FR-0501-2 | 수동
5 | REQ-FR-0501 | Normal | 수동 농도 설정 | PLC 연결 정상, 정상 범위 입력 0 ~ 200ppm 이내 | 목표 농도를 입력한다. | 정상 적용 | 초과 적용 불가, 초기값 적용
| TC-FR-0501-3 | 수동
6 | REQ-FR-0501 | Abnormal | 수동 농도 설정 | PLC 연결 이상 또는 초과 범위 입력 0 ~ 200ppm 초과 | 목표 농도를 입력한다. | 초과 적용 불가, 초기값 적용 | 범위 초과 적용
| TC-FR-0501-4 | 수동
7 | REQ-FR-0501 | Normal | 수동 온도 설정 | PLC 연결 정상, 정상 범위 입력 0 ~ 300º 이내 | 목표 온도를 입력한다. | 정상 적용 | 초과 적용 불가, 초기값 적용
| TC-FR-0501-5 | 수동
8 | REQ-FR-0501 | Abnormal | 수동 온도 설정 | PLC 연결 이상 또는 초과 범위 입력 0 ~ 300º 초과 | 목표 온도를 입력한다. | 초과 적용 불가, 초기값 적용 | 범위 초과 적용
| TC-FR-0501-6 | 수동
9 | REQ-FR-0501 | Normal | 문 개방 | PLC 연결 정상 문 닫힘 및 정상 압력 상태 | 문 개방 버튼을 누른다. | 문 개방 시작 | 점검 팝업 발생
| TC-FR-0501-7 | 수동
10 | REQ-FR-0501 | Abnormal | 문 개방 | PLC 연결 이상 또는 문 열림 및 이상 압력 상태 | 문 개방 버튼을 누른다. | 점검 팝업 발생 | 문 개방 시작
| TC-FR-0501-8 | 수동
Note on N3: 결과 증명을 위한 GUI, PopUp, Log 등 캡쳐
Note on E9: 수동 제어 시, 압력, 농도, 온도 값 등을 입력/설정 한 뒤 실제 동작은 PLC 를 통해서 구현됨 따라서, 모드에 대한 구별이 필요함 또, 설정한 값을 반영하여 동작하기 위한 비트 필요 (예외 처리 및 알람 필요)

## 7. 사용자
7. 사용자
No | 요구사항 ID/ 시험ID | 구분/ 유형 | 시험 시나리오 | 전제 조건 (정보, 매개 변수) | 시험 동작 | 기대 결과 | 실패 시 현상 | 개발자 결과 | 날짜 | SQA 결과 | 날짜 | 비고
[9 empty] | 시험자 |  | 시험자
1 | REQ-IF-GUI0601 | Normal | 화면 표시 | 프로그램 로딩 정상 | 해당 화면의 버튼을 눌러 이동한다. | 목록 및 버튼 활성화, 화면 표시 정상 | 표시 내용 이상
| TC-IF-GUI0601-1 | 수동
2 | REQ-IF-GUI0601 | Abnormal | 화면 표시 | 프로그램 로딩 이상 | 해당 화면의 버튼을 눌러 이동한다. | 점검 팝업 발생 | 점검 팝업 미발생, 표시 내용 이상
| TC-IF-GUI0601-2 | 수동
3 | REQ-FR-0601 | Normal | 사용자 생성 | 관리자 권한 인증, 고유한 사용자 이름 | 사용자 이름, 암호, 권한 설정 후 생성 버튼을 누른다. | 사용자 생성 수행 | 사용자 생성 불가, 안내 팝업
| TC-FR-0601-1 | 수동
4 | REQ-FR-0601 | Abnormal | 사용자 생성 | 관리자 권한 인증, 중복된 사용자 이름 | 사용자 이름, 암호, 권한 설정 후 생성 버튼을 누른다. | 사용자 생성 불가, 안내 팝업 | 사용자 생성 완료
| TC-FR-0601-2 | 수동
5 | REQ-FR-0601 | Normal | 사용자 수정 | 관리자 권한 인증, 고유한 사용자 이름 | 해당 사용자를 선택한다. 사용자 이름, 암호, 권한 설정 후 수정 버튼을 누른다. | 사용자 수정 수행 | 사용자 수정 불가, 안내 팝업
| TC-FR-0601-3 | 수동
6 | REQ-FR-0601 | Abnormal | 사용자 수정 | 관리자 권한 인증, 중복된 사용자 이름 | 해당 사용자를 선택한다. 사용자 이름, 암호, 권한 설정 후 수정 버튼을 누른다. | 사용자 수정 불가, 안내 팝업 | 사용자 수정 완료
| TC-FR-0601-4 | 수동
7 | REQ-FR-0601 | Normal | 사용자 삭제 | 관리자 권한 인증, 관리자 권한의 총 사용자 1개 이상 | 사용자 선택 후 삭제 버튼을 누른다. | 사용자 삭제 수행 | 사용자 삭제 불가, 안내 팝업
| TC-FR-0601-5 | 수동
8 | REQ-FR-0601 | Abnormal | 사용자 삭제 | 총 사용자 1개 이하 | 사용자 선택 후 삭제 버튼을 누른다. | 사용자 삭제 불가, 안내 팝업 | 사용자 삭제 수행
| TC-FR-0601-6 | 수동
Note on N3: 결과 증명을 위한 GUI, PopUp, Log 등 캡쳐

## 8. 알람
8. 알람
No | 요구사항 ID/ 시험ID | 구분/ 유형 | 시험 시나리오 | 전제 조건 (정보, 매개 변수) | 시험 동작 | 기대 결과 | 실패 시 현상 | 개발자 결과 | 날짜 | SQA 결과 | 날짜 | 비고
[9 empty] | 시험자 |  | 시험자
1 | REQ-IF-GUI0701 | Normal | 화면 표시 | 프로그램 로딩 정상 | 해당 화면의 버튼을 눌러 이동한다. | 화면 표시 정상 | 표시 내용 이상
| TC-IF-GUI0701-1 | 수동
2 | REQ-IF-GUI0701 | Abnormal | 화면 표시 | 프로그램 로딩 이상 | 해당 화면의 버튼을 눌러 이동한다. | 점검 팝업 발생 | 점검 팝업 미발생, 표시 내용 이상
| TC-IF-GUI0701-2 | 수동
3 | REQ-FR-0701 | Normal | 알람 발생 | 정의된 알람 발생 | 알람을 발생시켜 동작을 확인한다. | 알람 코드, 내용 등 표시 및 부저 동작 정상 | 내용 표시 이상, 점검 팝업 발생
| TC-FR-0701-1 | 자동
4 | REQ-FR-0701 | Abnormal | 알람 발생 | 미정의된 알람 발생 | 알람을 발생시켜 동작을 확인한다. | 내용 표시 이상, 점검 팝업 발생 | 점검 팝업 미발생
| TC-FR-0701-2 | 자동
5 | REQ-FR-0701 | Normal | 부저 끔 | 알람 발생 상태 | 부저 끔 버튼을 누른다. | 부저 정지 수행 | 부저 미정지 및 점검 팝업 발생
| TC-FR-0701-3 | 수동
6 | REQ-FR-0701 | Abnormal | 부저 끔 | 알람 발생 상태, 입출력 모듈 이상 또는 센서의 고장 | 부저 끔 버튼을 누른다. | 부저 미정지 및 점검 팝업 발생 | 부저 미정지
| TC-FR-0701-4 | 수동
7 | REQ-FR-0701 | Normal | 알람 해제 | 정의된 알람 발생 | 알람 해제 버튼을 누른다. | 발생 알람 소거 및 이력 표시 수행 | 알람 소거 불가 및 이력 미기재
| TC-FR-0701-5 | 수동
8 | REQ-FR-0701 | Abnormal | 알람 해제 | 미정의된 알람 발생 | 알람 해제 버튼을 누른다. | 점검 팝업 발생 | 점검 팝업 미발생, 표시 내용 이상
| TC-FR-0701-6 | 수동
9 | REQ-FR-0701 | Normal | 알람 이력 소거 | 정의된 알람 발생 | 이력 소거 버튼을 누른다. | 이전 발생 목록 삭제 수행 | 점검 팝업 발생
| TC-FR-0701-7 | 수동
10 | REQ-FR-0701 | Abnormal | 알람 이력 소거 | 미정의된 알람 발생 | 이력 소거 버튼을 누른다. | 점검 팝업 발생 | 이전 발생 목록 삭제 수행
| TC-FR-0701-8 | 수동
Note on N3: 결과 증명을 위한 GUI, PopUp, Log 등 캡쳐

## 9. 설정
9. 설정
No | 요구사항 ID/ 시험ID | 구분/ 유형 | 시험 시나리오 | 전제 조건 (정보, 매개 변수) | 시험 동작 | 기대 결과 | 실패 시 현상 | 개발자 결과 | 날짜 | SQA 결과 | 날짜 | 비고
[9 empty] | 시험자 |  | 시험자
1 | REQ-IF-GUI0101 | Normal | 화면 표시 | 프로그램 로딩 정상 | 해당 화면의 버튼을 눌러 이동한다. | 화면 표시 정상 | 표시 내용 이상
| TC-IF-GUI0101 | 수동
2 | REQ-IF-GUI0101 | Abnormal | 화면 표시 | 프로그램 로딩 이상 | 해당 화면의 버튼을 눌러 이동한다. | 점검 팝업 발생 | 점검 팝업 미발생, 표시 내용 이상
| TC-IF-GUI0101 | 수동
T.B.D
Note on N3: 결과 증명을 위한 GUI, PopUp, Log 등 캡쳐

## 10. 초기화
10. 초기화
No | 요구사항 ID/ 시험ID | 구분/ 유형 | 시험 시나리오 | 전제 조건 (정보, 매개 변수) | 시험 동작 | 기대 결과 | 실패 시 현상 | 개발자 결과 | 날짜 | SQA 결과 | 날짜 | 비고
[9 empty] | 시험자 |  | 시험자
1 | REQ-PR-0001 | Normal | 프로세스 시작 | 시작 조건 충족 | 초기화 버튼을 눌러 프로세스를 시작한다. | 시작 조건 확인 및 프로세스 시작 | 프로세스 시작 불가, 안내 팝업 발생
| TC-PR-0001-1 | 수동
2 | REQ-PR-0001 | Abnormal | 프로세스 시작 | 사용자 권한 미충족 | 초기화 버튼을 눌러 프로세스를 시작한다. | 프로세스 시작 불가, 안내 팝업 발생 | 프로세스 시작
| TC-PR-0001-2 | 수동
3 | REQ-PR-0001 | Abnormal | 프로세스 시작 | 문 열림 또는 EMO 감지 및 알람 상태 | 초기화 버튼을 눌러 프로세스를 시작한다. | 프로세스 시작 불가, 안내 팝업 발생 | 프로세스 시작
| TC-PR-0001-3 | 수동
4 | REQ-PR-0001 | Normal | EFEM 점검 | 연결 및 로봇 상태 정상 | EFEM 연결 및 로봇 상태 확인 | 점검 완료, 다음 단계 이동 | 프로세스 중단, 알람 발생
| TC-PR-0001-4 | 자동
5 | REQ-PR-0001 | Abnormal | EFEM 점검 | 연결 또는 로봇 상태 이상 | EFEM 연결 및 로봇 상태 확인 | 프로세스 중단, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0001-5 | 자동
6 | REQ-PR-0001 | Normal | EFEM 점검 | LOAD PORT 정상 | LOAD PORT 연결 및 상태 점검 | 점검 완료, 다음 단계 이동 | 프로세스 중단, 알람 발생
| TC-PR-0001-6 | 자동
7 | REQ-PR-0001 | Abnormal | EFEM 점검 | LOAD PORT 이상 | LOAD PORT 연결 및 상태 점검 | 프로세스 중단, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0001-7 | 자동
8 | REQ-PR-0001 | Normal | PLC 점검 | 연결 및 상태 정상 | PLC 연결 상태 및 신호 비트 확인 | 점검 완료, 다음 단계 이동 | 프로세스 중단, 알람 발생
| TC-PR-0001-6 | 자동
9 | REQ-PR-0001 | Abnormal | PLC 점검 | 연결 또는 상태 이상 | PLC 연결 상태 및 신호 비트 확인 | 프로세스 중단, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0001-7 | 자동
10 | REQ-PR-0001 | Normal | 압력 센서 점검 | 센서 연결 및 동작 정상 | 제어 명령 송수신 확인 | 점검 완료, 다음 단계 이동 | 프로세스 중단, 알람 발생
| TC-PR-0001-8 | 자동
11 | REQ-PR-0001 | Abnormal | 압력 센서 점검 | 센서 연결 또는 동작 이상 | 제어 명령 송수신 확인 | 프로세스 중단, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0001-9 | 자동
12 | REQ-PR-0001 | Normal | 농도 센서 점검 | 센서 연결 및 동작 정상 | 제어 명령 송수신 확인 | 점검 완료, 다음 단계 이동 | 프로세스 중단, 알람 발생
| TC-PR-0001-10 | 자동
13 | REQ-PR-0001 | Abnormal | 농도 센서 점검 | 센서 연결 또는 동작 이상 | 제어 명령 송수신 확인 | 프로세스 중단, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0001-11 | 자동
14 | REQ-PR-0001 | Normal | 온도 센서 점검 | 센서 연결 및 동작 정상 | 제어 명령 송수신 확인 | 점검 완료, 프로세스 완료 | 프로세스 중단, 알람 발생
| TC-PR-0001-12 | 자동
15 | REQ-PR-0001 | Abnormal | 온도 센서 점검 | 센서 연결 또는 동작 이상 | 제어 명령 송수신 확인 | 프로세스 중단, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0001-13 | 자동
Note on N3: 결과 증명을 위한 GUI, PopUp, Log 등 캡쳐
Note on G23: 센서의 연결 및 상태를 확인하기 위해서 값을 쓰고 읽는 동작이 필요하다. PLC 의 메모리맵을 통해 값을 쓰고 피드백 받아야 한다. 또는 PLC 가 자체적으로 센서들을 점검하고 결과를 피드백 받아야 한다.

## 11. FOUB LOAD
11. FOUB LOAD
No | 요구사항 ID/ 시험ID | 구분/ 유형 | 시험 시나리오 | 전제 조건 (정보, 매개 변수) | 시험 동작 | 기대 결과 | 실패 시 현상 | 개발자 결과 | 날짜 | SQA 결과 | 날짜 | 비고
[9 empty] | 시험자 |  | 시험자
1 | REQ-PR-0101 | Normal | 프로세스 시작 | 시작 조건 충족 | 자동 운전, 프로세스 시작 | 시작 조건 확인 및 프로세스 시작 | 프로세스 시작 불가, 안내 팝업 발생
| TC-PR-0101-1 | 자동
2 | REQ-PR-0101 | Abnormal | 프로세스 시작 | 사용자 권한 미충족 | 자동 운전, 프로세스 시작 | 프로세스 시작 불가, 안내 팝업 발생 | 프로세스 시작
| TC-PR-0101-2 | 자동
3 | REQ-PR-0101 | Abnormal | 프로세스 시작 | 문 열림 또는 EMO 감지 및 알람 상태 | 자동 운전, 프로세스 시작 | 프로세스 시작 불가, 안내 팝업 발생 | 프로세스 시작
| TC-PR-0101-3 | 자동
4 | REQ-PR-0101 | Normal | LOADING | FOUB 정위치 만족 | FOUB 을 LOAD PORT 에 적재한다. | FOUB LOADING 수행, 다음 단계 이동 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생
| TC-PR-0101-4 | 자동
5 | REQ-PR-0101 | Abnormal | LOADING | FOUB 정위치 불만족 | FOUB 을 LOAD PORT 에 적재한다. | 프로세스 수행 불가, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0101-5 | 자동
6 | REQ-PR-0101 | Normal | OPENING | FOUB 정위치, LOAD 정상 | FOUB 개방 동작 | FOUB 개방 수행, 다음 단계 이동 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생
| TC-PR-0101-6 | 자동
7 | REQ-PR-0101 | Abnormal | OPENING | FOUB 정위치 또는 LOAD 이상 | FOUB 개방 동작 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0101-7 | 자동
8 | REQ-PR-0101 | Normal | MAPPING | FOUB 정위치, 개방 정상 | MAPPING 동작 | MAPPING 수행, 다음 단계 이동 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생
| TC-PR-0101-6 | 자동
9 | REQ-PR-0101 | Abnormal | MAPPING | FOUB 정위치 또는 개방 이상 | MAPPING 동작 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0101-7 | 자동
10 | REQ-PR-0101 | Normal | DATA VERIFICATION | FOUB 정위치, MAPPING 정상, DATA 유효 | DATA 유효성 검사 | DATA 유효성 검사 수행, 프로세스 완료 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생
| TC-PR-0101-6 | 자동
11 | REQ-PR-0101 | Abnormal | DATA VERIFICATION | FOUB 정위치 또는 MAPPING 이상, DATA 이상 | DATA 유효성 검사 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0101-7 | 자동
Note on N3: 결과 증명을 위한 GUI, PopUp, Log 등 캡쳐

## 12. FOUB UNLOAD
12. FOUB UNLOAD
No | 요구사항 ID/ 시험ID | 구분/ 유형 | 시험 시나리오 | 전제 조건 (정보, 매개 변수) | 시험 동작 | 기대 결과 | 실패 시 현상 | 개발자 결과 | 날짜 | SQA 결과 | 날짜 | 비고
[9 empty] | 시험자 |  | 시험자
1 | REQ-PR-0201 | Normal | 프로세스 시작 | 시작 조건 충족 | 자동 운전, 프로세스 시작 | 시작 조건 확인 및 프로세스 시작 | 프로세스 시작 불가, 안내 팝업 발생
| TC-PR-0201-1 | 자동
2 | REQ-PR-0201 | Abnormal | 프로세스 시작 | 사용자 권한 미충족 | 자동 운전, 프로세스 시작 | 프로세스 시작 불가, 안내 팝업 발생 | 프로세스 시작
| TC-PR-0201-2 | 자동
3 | REQ-PR-0201 | Abnormal | 프로세스 시작 | 문 열림 또는 EMO 감지 및 알람 상태 | 자동 운전, 프로세스 시작 | 프로세스 시작 불가, 안내 팝업 발생 | 프로세스 시작
| TC-PR-0201-3 | 자동
4 | REQ-PR-0201 | Normal | MAPPING | FOUB 정위치, 개방 정상 | MAPPING 동작 | MAPPING 수행, 다음 단계 이동 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생
| TC-PR-0201-4 | 자동
5 | REQ-PR-0201 | Abnormal | MAPPING | FOUB 정위치 또는 개방 이상 | MAPPING 동작 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0201-5 | 자동
6 | REQ-PR-0201 | Normal | DATA VERIFICATION | FOUB 정위치, MAPPING 정상 | DATA 유효성 검사 | DATA 유효성 검사 수행, 다음 단계 이동 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생
| TC-PR-0201-6 | 자동
7 | REQ-PR-0201 | Abnormal | DATA VERIFICATION | FOUB 정위치 또는 MAPPING 이상 | DATA 유효성 검사 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0201-7 | 자동
8 | REQ-PR-0201 | Normal | CLOSING | FOUB 정위치, 개방 정상, DATA 정상 | FOUB 닫음 동작 | FOUB 닫음 수행, 다음 단계 이동 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생
| TC-PR-0201-6 | 자동
9 | REQ-PR-0201 | Abnormal | CLOSING | FOUB 정위치 또는 개방 이상, DATA 이상 | FOUB 닫음 동작 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0201-7 | 자동
10 | REQ-PR-0201 | Normal | UNLOADING | FOUB 정위치, 닫음 정상, DATA 정상 | FOUB UNLOAD 동작 | FOUB UNLOADING 수행, 프로세스 완료 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생
| TC-PR-0201-6 | 자동
11 | REQ-PR-0201 | Abnormal | UNLOADING | FOUB 정위치 또는 닫음 이상, DATA 이상 | FOUB UNLOAD 동작 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0201-7 | 자동
Note on N3: 결과 증명을 위한 GUI, PopUp, Log 등 캡쳐

## 13. WAFER PICK
13. WAFER PICK
No | 요구사항 ID/ 시험ID | 구분/ 유형 | 시험 시나리오 | 전제 조건 (정보, 매개 변수) | 시험 동작 | 기대 결과 | 실패 시 현상 | 개발자 결과 | 날짜 | SQA 결과 | 날짜 | 비고
[9 empty] | 시험자 |  | 시험자
1 | REQ-PR-0301 | Normal | 프로세스 시작 | 시작 조건 충족 | 자동 운전, 프로세스 시작 | 시작 조건 확인 및 프로세스 시작 | 프로세스 시작 불가, 안내 팝업 발생
| TC-PR-0301-1 | 자동
2 | REQ-PR-0301 | Abnormal | 프로세스 시작 | 사용자 권한 미충족 | 자동 운전, 프로세스 시작 | 프로세스 시작 불가, 안내 팝업 발생 | 프로세스 시작
| TC-PR-0301-2 | 자동
3 | REQ-PR-0301 | Abnormal | 프로세스 시작 | 문 열림 또는 EMO 감지 및 알람 상태 | 자동 운전, 프로세스 시작 | 프로세스 시작 불가, 안내 팝업 발생 | 프로세스 시작
| TC-PR-0301-3 | 자동
4 | REQ-PR-0301 | Normal | 목적지 탐색 | PICK 위치 상태 정상, WAFER DATA 정상 | 공정 전/후 WAFER 의 GET 동작 | 목적지 탐색 및 조건 확인, 다음 단계 이동 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생
| TC-PR-0301-4 | 자동
5 | REQ-PR-0301 | Abnormal | 목적지 탐색 | PICK 위치 상태 또는 WAFER DATA 이상 | 공정 전/후 WAFER 의 GET 동작 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0301-5 | 자동
6 | REQ-PR-0301 | Normal | 로봇 이동 | PICK 위치 상태 정상, WAFER DATA 정상 | 로봇의 목적지 이동 동작 | 목적지 이동 수행, 다음 단계 이동 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생
| TC-PR-0301-6 | 자동
7 | REQ-PR-0301 | Abnormal | 로봇 이동 | PICK 위치 상태 또는 WAFER DATA 이상 | 로봇의 목적지 이동 동작 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0301-7 | 자동
8 | REQ-PR-0301 | Normal | GET 동작 | PICK 위치 상태 정상, WAFER DATA 정상 | GET 동작의 HAND-SHAKE | GET 동작 수행, 프로세스 완료 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생
| TC-PR-0301-6 | 자동
9 | REQ-PR-0301 | Abnormal | GET 동작 | PICK 위치 상태 또는 WAFER DATA 이상 | GET 동작의 HAND-SHAKE | 프로세스 수행 불가, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0301-7 | 자동
Note on N3: 결과 증명을 위한 GUI, PopUp, Log 등 캡쳐

## 14. WAFER PLACE
14. WAFER PLACE
No | 요구사항 ID/ 시험ID | 구분/ 유형 | 시험 시나리오 | 전제 조건 (정보, 매개 변수) | 시험 동작 | 기대 결과 | 실패 시 현상 | 개발자 결과 | 날짜 | SQA 결과 | 날짜 | 비고
[9 empty] | 시험자 |  | 시험자
1 | REQ-PR-0401 | Normal | 프로세스 시작 | 시작 조건 충족 | 자동 운전, 프로세스 시작 | 시작 조건 확인 및 프로세스 시작 | 프로세스 시작 불가, 안내 팝업 발생
| TC-PR-0401-1 | 자동
2 | REQ-PR-0401 | Abnormal | 프로세스 시작 | 사용자 권한 미충족 | 자동 운전, 프로세스 시작 | 프로세스 시작 불가, 안내 팝업 발생 | 프로세스 시작
| TC-PR-0401-2 | 자동
3 | REQ-PR-0401 | Abnormal | 프로세스 시작 | 문 열림 또는 EMO 감지 및 알람 상태 | 자동 운전, 프로세스 시작 | 프로세스 시작 불가, 안내 팝업 발생 | 프로세스 시작
| TC-PR-0401-3 | 자동
4 | REQ-PR-0401 | Normal | 목적지 탐색 | PLACE 위치 상태 정상, WAFER DATA 정상 | 공정 전/후 WAFER 의 PUT 동작 | 목적지 탐색 및 조건 확인, 다음 단계 이동 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생
| TC-PR-0401-4 | 자동
5 | REQ-PR-0401 | Abnormal | 목적지 탐색 | PLACE 위치 상태 또는 WAFER DATA 이상 | 공정 전/후 WAFER 의 PUT 동작 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0401-5 | 자동
6 | REQ-PR-0401 | Normal | 로봇 이동 | PLACE 위치 상태 정상, WAFER DATA 정상 | 로봇의 목적지 이동 동작 | 목적지 이동 수행, 다음 단계 이동 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생
| TC-PR-0401-6 | 자동
7 | REQ-PR-0401 | Abnormal | 로봇 이동 | PLACE 위치 상태 또는 WAFER DATA 이상 | 로봇의 목적지 이동 동작 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0401-7 | 자동
8 | REQ-PR-0401 | Normal | PUT 동작 | PLACE 위치 상태 정상, WAFER DATA 정상 | PUT 동작의 HAND-SHAKE | PUT 동작 수행, 프로세스 완료 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생
| TC-PR-0401-6 | 자동
9 | REQ-PR-0401 | Abnormal | PUT 동작 | PLACE 위치 상태 또는 WAFER DATA 이상 | PUT 동작의 HAND-SHAKE | 프로세스 수행 불가, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0401-7 | 자동
Note on N3: 결과 증명을 위한 GUI, PopUp, Log 등 캡쳐

## 15. CURING
15. CURING
No | 요구사항 ID/ 시험ID | 구분/ 유형 | 시험 시나리오 | 전제 조건 (정보, 매개 변수) | 시험 동작 | 기대 결과 | 실패 시 현상 | 개발자 결과 | 날짜 | SQA 결과 | 날짜 | 비고
[9 empty] | 시험자 |  | 시험자
1 | REQ-PR-0501 | Normal | 프로세스 시작 | 시작 조건 충족 | 자동 운전, 프로세스 시작 | 시작 조건 확인 및 프로세스 시작 | 프로세스 시작 불가, 안내 팝업 발생
| TC-PR-0501-1 | 자동
2 | REQ-PR-0501 | Abnormal | 프로세스 시작 | 사용자 권한 미충족 | 자동 운전, 프로세스 시작 | 프로세스 시작 불가, 안내 팝업 발생 | 프로세스 시작
| TC-PR-0501-2 | 자동
3 | REQ-PR-0501 | Abnormal | 프로세스 시작 | 문 열림 또는 EMO 감지 및 알람 상태 | 자동 운전, 프로세스 시작 | 프로세스 시작 불가, 안내 팝업 발생 | 프로세스 시작
| TC-PR-0501-3 | 자동
4 | REQ-PR-0501 | Normal | 레시피 전달 | PLC 연결 및 상태 정상 | 공정 레시피를 PLC 매모리맵에 전달한다. | 레시피 송수신 정상, 다음 단계 이동 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생
| TC-PR-0501-4 | 자동
5 | REQ-PR-0501 | Abnormal | 레시피 전달 | PLC 연결 및 상태 이상 | 공정 레시피를 PLC 매모리맵에 전달한다. | 프로세스 수행 불가, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0501-5 | 자동
6 | REQ-PR-0501 | Normal | 공정 모니터링 압력 변화 | PLC 연결 및 상태 정상, 공정 시간 만족 | 가압 변화를 추적, 모니터링 한다. 주기적인 데이터 샘플링 | 목표 압력 도달 확인, 다음 단계 이동 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생
| TC-PR-0501-6 | 자동
7 | REQ-PR-0501 | Abnormal | 공정 모니터링 압력 변화 | PLC 연결 및 상태 이상 또는 공정 시간 초과 | 가압 변화를 추적, 모니터링 한다. 주기적인 데이터 샘플링 | 프로세스 수행 불가, 알람 발생 | 프로세스 미중단, 알람 미발생
| TC-PR-0501-7 | 자동
T.B.D
Note on N3: 결과 증명을 위한 GUI, PopUp, Log 등 캡쳐